**Aktualizace Programu rozvoje obce Němčice**



**Obec Němčice**



**Červen – Červenec 2022**

**Na zpracování Aktualizace Programu rozvoje obec Němčice se podíleli:**

**Pracovní skupina pro**

**Aktualizaci PROGRAMU rozvoje OBce němčice**

**ve složení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mgr. Alžběta Hůlová** |  |
| **Ing. Jan Paseka** |  |
| **Tomáš Vavřina** | zastupitel obce |

***Zpracovatel:***

**PRODIN a.s.**

K Vápence 2745, Pardubice, 530 02

[www.prodin.cz](http://www.prodin.cz)

***Zpracovatel děkuje za spolupráci členům pracovní skupiny, starostovi Němčic, panu Jaroslavu Štěpánkovi, paní místostarostce Magdě Šejbové a všem, kteří svými připomínkami přispěli ke vzniku tohoto dokumentu.***

 ………………………………………………………

 **Mgr. Marek Balada**

 za zpracovatele **Prodin a.s.**

**OBSAH:**

[Preambule 4](#_Toc109298267)

[Aktualizace vybraných dat z analytické části 5](#_Toc109298268)

[Vyhodnocení plnění stávajícího programu rozvoje, splnění jeho cílů a realizace jednotlivých opatření 7](#_Toc109298269)

[Vyhodnocení jednotlivých opatření – tabulky dle problémových okruhů 7](#_Toc109298270)

[Opatření KŽOV 1.1 - Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci 8](#_Toc109298271)

[Opatření KŽOV 1.2 - Vytvářet podmínky pro dostupnost trávení volného času v obci 9](#_Toc109298272)

[Opatření KŽOV 2.1 - Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající OV 10](#_Toc109298273)

[Opatření IŽP 1.1 - Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů 11](#_Toc109298274)

[Opatření IŽP 1.2 - Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k ochraně ŽP 12](#_Toc109298275)

[Opatření IŽP 1.3 - Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky 13](#_Toc109298276)

[Aktualizace programové (strategické) části 14](#_Toc109298277)

[Problémový okruh – Kvalita života a občanská vybavenost (KŽOV) na období 2022 - 2027 14](#_Toc109298278)

[Problémový okruh – Infrastruktura a životní prostředí (IŽP) na období 2022 - 2027 15](#_Toc109298279)

[Dotační možnosti pro obec Němčice v období 2022 - 2027 16](#_Toc109298280)

[Použité prameny a literatura 20](#_Toc109298281)

[Seznam zkratek 21](#_Toc109298282)

## Preambule

Obec Němčice nechala v roce 2016 zpracovat Program rozvoje obce. Vzhledem k tomu, že předmětný dokument byl navržen na časové období do roku 2022, přichází obec Němčice s aktualizací tohoto dokumentu. Cílem zpracovatele je tedy primárně provést určité „**ohlédnutí zpět**“, tedy vyhodnocení plnění dokumentu, a to jak z hlediska cílů, tak zejména konkrétních opatření a aktivit.

Nedílnou součástí aktualizace je rovněž anticipace a podchycení **nových projektových námětů, záměrů a aktivit**, zejména v souvislosti s aktuálním programovým obdobím EU 2021 – 2027, a také s vazbou na vývoj geopolitických či významných republikových a regionálních událostí z nedávné či současné doby (tornádo na Moravě, covid, válka na Ukrajině) a z toho vyplývajících důsledků, možností, příležitostí a případně i omezení či limitů.

Je třeba v rámci vyhodnocení dokumentu v obecné rovině nutno říci, že Program rozvoje obce Němčice byl za hodnocené uplynulé období využit primárně jako **dokument, na nějž bylo odkazováno v případě přípravy a podávání žádostí o dostupné dotace, příspěvky či granty**. V tomto směru se důležitost existence dokumentu ověřila jako více než opodstatněná. Výrazně méně však byl Program rozvoje používán jako reálný podklad při rozhodování o konkrétních potřebách obce (obec tyto informace prostě má a nemusela tudíž do dokumentu v průběhu roku tzv. „nahlížet“). Každopádně Program rozvoje obce Němčice byl každý rok pravidelně brán zastupitelstvem obec jako poklad pro sestavení plánu a rozpočtu obce na následující rok. Zcela vůbec nebylo aplikováno dokumentem navrhované projektové řízení uvedené v části *Implementace programu rozvoje*.

Z uvedených důvodů proběhla v předmětném dokumentu pouze aktualizace vybraných dat *Analytické části* (pouze těch dat, u nichž nastal určitým způsobem za uplynulé období 5 let významný posun), a také hlavně *Návrhové části*, kde došlo **k doplnění *Aktivit*** a konkrétních projektových záměrů v rámci jednotlivých *Opatření*. V rámci celkové strategie byly *Cíle* a *Opatření* vyhodnoceny jako stále potřebné, a tudíž z toho důvodu přetrvávající a pro další roky v tomto dokumentu zachované.

Aktualizace strategické části dokumentu se kromě doplnění aktivit zabývala také vyhodnocením **dotačních možností** ve výhledu let **2022 - 2027**, což odpovídá i programovému dotačnímu období Evropské unie. Je však nutno počítat s tím, že nabídka externích finančních zdrojů (dotací, příspěvků apod.) se může ve vztahu k posledním dobou téměř turbulentně měnícím se geopolitickým faktorům také měnit. Z toho důvodu by bylo vhodné se této problematice věnovat pečlivěji a v tomto ohledu sledovat trendy a s nimi i souvisejí změny.

## Aktualizace vybraných dat z analytické části

Vzhledem k faktu, že některé údaje z analytické části jsou neměnné a není nutné je tedy aktualizovat, zaměřil se zpracovatel na vybraná data, u nichž došlo během uplynulého období ke změně, a které mohou mít vliv i na budoucí nastavení v rámci programové/návrhové části v rámci celé aktualizace dokumentu.

***Obyvatelstvo***

V rámci tohoto ukazatele obec zaznamenala **nejvýraznější posun**. Z toho důvodu je následně uveden demografický vývoj obce v letech 2016 – 2022.

|  |  |
| --- | --- |
| **Demografický vývoj obce Němčice** | stav k 1.1. |
| **2016** | **590** |
| **2017** | **606** |
| **2018** | **623** |
| **2019** | **648** |
| **2020** | **708** |
| **2021** | **728** |
| **2022** | **778** |

**Věkové skupiny k 1.1.2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet obyvatel** | **778** | **410** | **368** |
| v tom ve věku (let) | 0-14 | 208 | 115 | 93 |
| 15-64 | 510 | 258 | 252 |
| 65 a více | 60 | 37 | 23 |

*Zdroj: ČSÚ*

***Životní prostředí***

V rámci charakteristiky krajiny území v obci Němčice dochází logicky s postupnou výstavbou rodinných domů ke změně využívání pozemků. Následně uvedeno porovnání let 2015 a 2021.

**Druhy pozemků**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **31. 12. 2015** | **31. 12. 2021** |
| Celková výměra | **254,93** | 254,93 |
| Zemědělská půda | 209,43 | 206,74 |
| Orná půda | 187,03 | 184,15 |
| Chmelnice | - | - |
| Vinice | - | - |
| Zahrada | 6,67 | 6,88 |
| Ovocný sad | - | - |
| Trvalý travní porost | 15,72 | 15,71 |
| Nezemědělská půda | 45,50 | 48,18 |
| Lesní pozemek | 12,37 | 12,35 |
| Vodní plocha | 16,17 | 16,18 |
| **Zastavěná plocha a nádvoří** | 4,56 | **6,95** |
| Ostatní plocha | 12,40 | 12,70 |

*Zdroj: ČSÚ*

Při srovnání druhů pozemků a zejména jejich využití s rokem 2016 zde narostl ukazatel *Zastavěná plocha a nádvoří* a také se logicky zvýšila plocha *Zahrad*. To je přirozený důsledek výstavby rodinných domů v obci – viz násl.

**!!!** Zpracovatel aktualizace zde zařadil položku **Dokončené byty**, poněvadž v případě Němčic je to ukazatel dost významný. Výstavba nových rodinných domů je pro tuto obec více než signifikantní.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Byty celkem** | **v rodinnýchdomech** | **v bytovýchdomech** |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | 6 | 6 | - |
| 2018 | 7 | 7 | - |
| 2019 | 28 | 28 | - |
| 2020 | 12 | 12 | - |

*Zdroj: ČSÚ*

***Získané dotace, příspěvky a granty obce Němčice za období 2017 - 2022***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Poskytovatel*** | ***Dotační titul*** | ***Název akce*** | ***Výše dotace*** | ***Realizace*** |
| Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | **IROP** | Mateřská škola Němčice | 9 527 327 | 2017 - 2018 |
| Ministerstvo zemědělství ČR | **12930** | Kanalizace Němčice | 11 444 000 | 2021-2022 |
| Pardubický kraj | **OŽPZ** | Kanalizace Němčice | 3 675 000 | 2021-2022 |
| Ministerstvo obrany ČR | **10729** | Oprava válečného hrobu obětí 2.světové války | 256 831 | 2021-2022 |
| Ministerstvo obrany ČR | **10729** | Oprava památek | 160 000 | 2019 |
| Ministerstvo zemědělství ČR | **SZIF** | Lezecká stěna - herní prvek | 173 635 | 2021 |
| Pardubický kraj | **POV** | Oprava chodníků v obci Němčice | 100 000 | 2017 |
| Pardubický kraj | **POV** | Nákup herních prvků | 70 000 | 2018 |
| Pardubický kraj | **POV** | Revitalizace rybníčka | 75 000 | 2019 |
| Pardubický kraj | **POV** | Oprava stávajících autobusových čekáren v počtu 5ks | 75 000 | 2020 |
| Pardubický kraj | **POV** | Oprava místní komunikace v části obce V Rybníku I. | 75 000 | 2021 |
|  |  | **Celkem v Kč** | **25 631 793** |  |

Dle uvedeného lze konstatovat, že Němčice jsou **velmi úspěšné** v získávání vnějších finančních zdrojů.

## Vyhodnocení plnění stávajícího programu rozvoje, splnění jeho cílů a realizace jednotlivých opatření

**Vyhodnocení cílů**

**Strategický cíl SC 1**

**Dosáhnout běžného standardu podmínek pro život v obci velikosti do 800 obyvatel**

Splněn z 88%



**Strategický cíl SC 2**

**Zajistit obyvatelům Němčic dostupné, bezpečné a zdravé místo k životu**

Splněn z 89%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet aktivit v rámci opatření cíle | 9 | 100% |
| Splněno | 8 | **89%** |
| Nesplněno | 1 | **11%** |

Po vyhodnocení cílů, opatření a aktivit programu a v porovnání se skutečností lze konstatovat, že dosažení **cílů v hlavních oblastech rozvoje obce Němčice se přiblížilo hranici 90%, což lze považovat za velký úspěch**. Některé vybrané aktivity však přetrvávají do dalšího období. Je proto vhodné, aby s nimi bylo v rámci stávající aktualizace programu rozvoje počítáno, a hlavně aby byly v nadcházejícím období fyzicky realizovány a přinesly tak očekávané přínosy pro celkový rozvoj obce.

Následně zpracovatel aktualizace uvádí plnění cílů stávajícího programu ve struktuře opatření a aktivit s drobným vysvětlujícím komentářem. U některých aktivit totiž nelze na 100% říct, že byly splněny nebo nesplněny. U některých byla činnost zahájena, ale ještě nebyla dokončena. Tudíž aktivita přetrvává a v rámci aktualizace se převádí do dalšího období.

## Vyhodnocení jednotlivých opatření – tabulky dle problémových okruhů

Na následných listech uvedeny konkrétní aktivity v rámci příslušných opatření i s vyhodnocením, zda byly splněny či nikoliv, nebo splněny částečně, zahájeny apod. Některé aktivity obsahují i zdůvodnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření KŽOV 1.1 - Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci |  | ***VYHODNOCENÍ*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** | ***Splněno/částečně*** |
| **1.1.1.** | Založení subjektu Mateřská škola Němčice, registrace v Rejstříku mateřských škol a další nezbytné kroky pro zahájení činnosti (konkurz na ředitele apod.), získání dotace na výstavbu. | Obecní úřad Němčice | Krajský úřad PK, poradenská firma | ANO |
| **1.1.2.** | Průběžné zjišťování možností pro fungování stálejší ordinace obvodního lékaře, nabídky zájemcům z řad lékařů. | Obecní úřad Němčice | lékaři | ANO, ale vzhledem k možnostem v okolí a de facto chybějící poptávce aktivita vypuštěna |
| **1.1.3.** | Analýza skutečné poptávky pro fungování obecního centra služeb (reálný zájem ze strany veřejnosti?). | Obecní úřad Němčice | Podnikatelé, Jednota COOP | ANO, redukováno pouze na prodejnu COOP |
| **1.1.4.** | Učinění příslušných kroků s cílem dosažení legislativního povolení zřízení veřejného pohřebiště (kolumbária) v Němčicích. | Obecní úřad Němčice | MMR, Pardubický kraj | ANO, částečně. Aktivita probíhá, doporučeno pokračovat |
| **1.1.1.5.** | Zahájení jednání s Pardubickým krajem a dopravci ohledně zlepšení frekvence obslužnosti veřejnou dopravou, zejména ve špičkových hodinách. Zpracování analýzy potřebnosti a kapacitní dostatečnosti spojů. | Obecní úřad Němčice | Krajský úřad PK, okolní obce, MHD, dopravci | ANO, vzhledem k vývoji ohledně potřeby návrh aktivitu vypustit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření KŽOV 1.2 - Vytvářet podmínky pro dostupnost trávení volného času v obci |  | ***VYHODNOCENÍ*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** | ***Splněno/částečně*** |
| **1.2.1.** | Realizace dotazníkového průzkumu obyvatel ohledně zájmu o nové konkrétní volnočasové či sportovní aktivity v obci (např. hřiště na pétanque apod.). | Kulturní komise |   | NE, průzkum neproběhl, návrh aktivitu vypustit |
| **1.2.2.** | Postupné rozšiřování programu pro volnočasové a jiné zájmové aktivity v obci včetně každoroční aktualizace. | Kulturní komise |   | ANO, každoročně plněno |
| **1.2.3.** | Pasportizace stávajícího sportovního areálu po rekonstrukci. | Obecní úřad Němčice |   | ANO, proběhlo |
| **1.2.4.** | Obnova příp. doplnění herních prvků stávajících dětských hřišť. | Obecní úřad Němčice |   | ANO, probíhá nadstandardně, např. workoutové hřiště apod. |
| **1.2.5.** | Zadání zpracování studie pro rekreační využití Labe – vodní turistika. Projednat s ostatními dotčenými obcemi (Kunětice). | Obecní úřad Němčice | Vybrané obce MAS RKH | Studie NE, drobné aktivity se realizují |
| **1.2.6.** | Prověřit možnosti rozvoje specifických forem cestovního ruchu (tzv. venkovský CR) - agroturistika, hipoturistika na území obce. | Obecní úřad Němčice | Podnikatelé, spolky | ANO, v obci již částečně funguje, na nové aktivity však není prostor |
| **1.2.7.** | Formou dotazníku zjistit reálný zájem ohledně zřízení cvičiště pro psy v Němčicích. V případě kladné odezvy vybudovat. | Obecní úřad Němčice |   | NE, průzkum neproběhl, provizorní cvičiště vybudováno, zájem v obci není velký, návrh aktivitu vypustit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opatření KŽOV 2.1 - Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající OV |  |  | ***VYHODNOCENÍ*** |
|  |  |  |  |  |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** | ***Splněno/částečně*** |
| **2.1.1.** | Vybudování objektu Mateřská škola Němčice a veškeré související infrastruktury. | Obecní úřad Němčice |   | ANO |
| **2.1.2.** | Vybudování obecního centra služeb (obsahující prodejnu potravin a smíšeného zboží) s využitím některého ze stávajících obecních pozemků. | Jednota COOP | Obecní úřad Němčice | ANO, prodejna COOP vybudována |
| **2.1.3.** | Revitalizace sportovního areálu a doplnění chybějících prvků. | Obecní úřad Němčice |   | ANO |
| **2.1.4.** | Vybudování nového multifunkčního hřiště včetně zázemí (šatny apod.) v lokalitě „V rybníku 2“. | CZ stavební holding | Obec | ANO, bude se realizovat v roce 2022 |
| **2.1.5.** | Modernizace místního rozhlasu včetně doplnění varovným systémem. | Obecní úřad Němčice |   | ANO |

|  |
| --- |
| Opatření IŽP 1.1 - Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů |

 ***VYHODNOCENÍ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** | ***Splněno/částečně*** |
| **1.1.1.** | Rekonstrukce chodníků a provádění dalších opatření (instalace zařízení a bezpečnostních prvků) v obci především s vazbou na bezpečnost a bezbariérovost. Akce připravovat s potenciální možností získání příspěvku ze SFDI. | Obecní úřad Němčice | Poradenský subjekt | ANO, průběžně probíhaly lokální opravy i bez vazby na SFDI |
| **1.1.2.** | Podporovat vybudování cyklostezky Mechu a perníku (Hradubická Labská) – trasování přes katastrální území obce Němčice. | Obecní úřad Němčice | Sdružení obcí Hradubická Labská | ANO, stále probíhá, odkoupeny pozemky, připravuje se stavební řízení |
| **1.1.3.** | Provést obnovu a statické zajištění vybraných místních komunikací *(Na Sibiři, V Chaloupkách)* s možností podání žádostí o dotaci z MMR či krajského POV. | Obecní úřad Němčice | Poradenský subjekt | ANO, lokálně proběhlo, aktivita doporučena ponechat do dalšího období |

|  |
| --- |
| Opatření IŽP 1.2 - Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k ochraně ŽP |

 ***VYHODNOCENÍ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** | ***Splněno/částečně*** |
| **1.2.1.** | Kanalizace Němčice – příprava PD včetně projednání, příprava žádosti o dotaci, vlastní výstavba. | Obecní úřad Němčice | Projekční kancelář, poradenský subjekt | ANO, 26.4. 2022 proběhla kolaudace akce |
| **1.2.2.** | Výstavba protipovodňového polderu – příprava PD včetně projednání, příprava žádosti o dotaci, vlastní výstavba. | Obecní úřad Němčice | Projekční kancelář, poradenský subjekt | ANO, probíhá v projekční rovině a připravuje se stavební řízení |
| **1.2.3.** | Obnova slepého říčního ramene Labe (vyčištění od nánosů a znovuobnovení jeho protipovodňové funkce) - příprava PD včetně projednání, příprava žádosti o dotaci, vlastní obnova. | Povodí Labe | obec, projekční kancelář, poradenský subjekt | ANO, připraveno, čeká se pouze na vypsání dotačního titulu |
| **1.2.4.** | Úprava vodoteče *Němčický meliorační potok* – zpevnění břehů, úprava koryta v části intravilánu obce. | Obecní úřad Němčice | projekční kancelář | NE, není zájem správce, návrh aktivitu vypustit  |

|  |
| --- |
| Opatření IŽP 1.3 - Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky |

 ***VYHODNOCENÍ***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** | ***Splněno/částečně*** |
| **1.3.1.** | Obecní zeleň – příprava studie, podání žádosti o dotaci, doplnění zeleně, umístění mobiliáře, údržba stávajících a budování nových odpočinkových míst v obci (lavičky apod.). | Obecní úřad Němčice | Projekční kancelář, poradenský subjekt | ANO, proběhlo a probíhá kontinuálně |
| **1.3.2.** | Obnova drobných sakrálních památek v obci – pomník obětem 1.sv. války, kalvárie. Využití dotačních titulů (Pardubický kraj příp. Ministerstvo kultury) pro financování obnovy. | Obecní úřad Němčice | Projekční kancelář, poradenský subjekt | ANO, splněno |

## Aktualizace programové (strategické) části

Během vyhodnocení plnění programu rozvoje na úrovni opatření a aktivit byly identifikovány také jiné, **nové aktivity a projektové záměry**, které byly nově zahrnuty do stávajících, a přitom na základě posouzení stále platných problémových okruhů. Uvedené problémové okruhy byly uznány jako stále potřebné, proto není nutné je v rámci aktualizace měnit. Stejně tak doznaly jednotlivá opatření jen v podstatě „kosmetické“ úpravy. Určitá část aktivit v rámci jednotlivých problémových okruhů pokračuje také z předchozího období.

## Problémový okruh – Kvalita života a občanská vybavenost (KŽOV) na období 2022 - 2027

|  |  |
| --- | --- |
| ***Opatření*** | *Vytvářet podmínky pro dostupnost veřejných služeb v obci* |
|  | *Vytvářet podmínky pro dostupnost trávení volného času v obci* |
|  | *Budovat nové prvky či rozšiřovat síť stávající OV* |
|  |  |  |  |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** |
| **KŽOV 01** | Dokončení procesu zřízení veřejného pohřebiště (kolumbária) v Němčicích. | Obecní úřad Němčice | MMR, Pardubický kraj |
| **KŽOV 02** | Pravidelné pořádání a aktualizace akcí v rámci volnočasových a jiných zájmových aktivit obyvatel obce. | Kulturní komise Němčice |   |
| **KŽOV 03** | Podpora rozvoje specifických forem cestovního ruchu (tzv. venkovský CR) - agroturistika, hipoturistika na území obce. | Obec Němčice, občanská zájmová sdružení | podnikatelé, spolky |
| **KŽOV 04** | Možnosti rekreační využití Labe – vodní turistika (např. paddleboarding), přírodní koupání v Labi apod. Spolupráce s ostatními dotčenými okolními obcemi v rámci sdružení nebo MAS Region Kunětické hory. V případě budování potřebné infrastruktury možnost využití dotací, např. z IROPu. | Obec Němčice, občanská zájmová sdružení, např. Pestré Polabí | poradenský subjekt |
| **KŽOV 05** | Podpora volnočasových aktivit obyvatel seniorského věku s využitím stávajícího vybavení obce (obecní dům), podpora zřízení organizace (např. o.p.s.) se zaměřením na seniory (např. Klub důchodců apod.) | občanská zájmová sdružení |   |

## Problémový okruh – Infrastruktura a životní prostředí (IŽP) na období 2022 - 2027

|  |  |
| --- | --- |
| ***Opatření*** | *Zkvalitňovat dopravní infrastrukturu včetně souvisejících prostorů* |
|  | *Dobudovat chybějící části technické infrastruktury v obci a přispívat k ochraně ŽP* |
|  | *Pečovat o krajinu a její přírodní i kulturní prvky* |
|  |  |  |  |
| ***Číslo aktivity*** | ***Název aktivity*** | ***Gestor*** | ***Participant*** |
| **IŽP 01** | Rekonstrukce chodníků a provádění dalších opatření (instalace zařízení a bezpečnostních prvků) v obci především s vazbou na bezpečnost a bezbariérovost dopravního prostoru. Akce připravovat a realizovat jak s potenciální možností získání příspěvku ze SFDI, tak i bez ní. Aktivita přechází z minulého období. | Obecní úřad Němčice | Poradenský subjekt |
| **IŽP 02** | Podporovat vybudování cyklostezky Mechu a perníku (Hradubická Labská). Aktivita přechází z minulého období. | Obecní úřad Němčice | Sdružení obcí Hradubická Labská |
| **IŽP 03** | Provádět obnovu místních komunikací, které to z hlediska technického stavu budou vyžadovat, ideálně i s možností podání žádostí o dotaci z MMR či krajského POV. Aktivita přechází z minulého období. | Obecní úřad Němčice | Poradenský subjekt |
| **IŽP 04** | Výstavba protipovodňového polderu. Od přípravy až po vlastní realizaci. Vzhledem k časové náročnosti aktivita přechází z minulého období. | Obecní úřad Němčice | Projekční kancelář, poradenský subjekt |
| **IŽP 05** | Obnova slepého říčního ramene Labe (vyčištění od nánosů a znovuobnovení jeho protipovodňové funkce) - projekčně a legislativně připraveno, čeká se na spuštění dotačního titulu. | Povodí Labe | obec, projekční kancelář, poradenský subjekt |
| **IŽP 06** | Podpora energeticky úsporných opatření jak na úrovni obce, tak na úrovni soukromých vlastníků, např. instalace solárních panelů na střechy domů apod. | Obecní úřad Němčice | Projekční kancelář, poradenský subjekt |
| **IŽP 07** | Úprava Územního plánu obce Němčice s cílem umožnit potřebné aktivity ohledně energeticky úsporných opatření - viz předchozí aktivita. | Obecní úřad Němčice |   |
| **IŽP 08** | Podpora dobrovolných akcí veřejnosti, které mají za cíl zlepšit životní prostředí okolí vodního toku (např. sběr odpadků ze břehu i z lodí apod.) | Občanská zájmová sdružení, např. Pestré Polabí |   |
| **IŽP 09** | Údržba stávající obecní zeleně, potřebné doplňování - celková péče a příprava s možnostmi získání vnějších finančních zdrojů | Obecní úřad Němčice |   |
| **IŽP 10** | Podpora projektů zkvalitňujících řešení odpadového hospodářství v obci, pružná reakce na měnící se legislativu v oboru, využití možností kofinancování akcí prostřednictvím dostupných dotačních titulů. | Obecní úřad Němčice |   |

## Dotační možnosti pro obec Němčice v období 2022 - 2027

Vzhledem k tomu, že **obec** v uplynulém sledovaném období (2016 - 2021) dosti **významně** **využívala** možností **kofinancování** svých z převážné části investičních (stavebních) záměrů **externích finančních zdrojů** (dotace, příspěvky, granty), zpracovatel této aktualizace dokumentu se ve shodě s vedením obce a členy pracovní skupiny hlouběji zaměřil na tuto problematiku.

**Dotační možnosti z evropských zdrojů**

V nadcházejícím **programovém období EU** je možné využít finanční zdroje (dotační programy) na obdobná témata jako v programovacím období 2014 - 2020. Určité změny však doznaly jak jednotlivé programy (např. územní omezení žadatelů), tak i zejména implementační pravidla a pokyny (metodické změny). Tyto změny **směřují ke snadnějšímu zpracování vlastních žádostí** o dotaci (např. v IROPu odpadla povinnost zpracovávat CBA analýzu, důraz na evidenci projektového záměru v Regionálním akčním plánu, posílení role jednotlivých místních akčních skupin v rámci komunitně vedeného místního rozvoje apod.) a také **umožňují** podpořeným příjemcům dotací **hladší administraci** v průběhu realizace projektů.

**Dotační možnosti z národních zdrojů**

Stávající „nabídka“ dotačních titulů pro obce se během posledních let dosti významně „zpestřila“, a to zejména díky tematickému rozšíření zaměření **Programu obnovy a rozvoje venkova** pro obce do 3000 obyvatel v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. Nabídka dotací pro určitá témata je však v tomto titulu možná i pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel (např. oprava místních komunikací). Zpracovatel aktualizace považuje za důležité zmínit i nové možnosti, a to zejména v souvislosti s **Národním plánem obnovy**.

***Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027***



Vzhledem k velikosti obce (z hlediska počtu obyvatel – kolem 800) se nabízejí možnosti žádat o dotaci na různá témata přes **Integrovaný regionální operační program** **2021 – 2027** (pracovně IROP 2) s využitím mechanismu *místních akčních skupin*. Objem finančních prostředků získání dotace na 1 akci zde nebude velký (předpoklad 1-2 miliony Kč), ale MAS mají potenciál díky znalosti místního prostředí lépe zacílit při vyhlašování výzev v jednotlivých tematických oblastech.

*Předpokládaná témata v programu jako celku:*

Výstavba a rekonstrukce mateřských škol, základních škol, revitalizace veřejného prostranství a nevyužívaných ploch obcí a měst, infastruktura pro bezpečnost v dopravě a cyklistickou dopravu, sociální bydlení, silnice II. třídy, terminály, infrastruktura cestovního ruchu, kulturní památky, veřejné knihovny…

*Předpokládaná témata, které bude možné řešit přes MAS:*

• infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

• cyklostezky

• veřejná prostranství

• JSDH požární ochrany II., III., V. kategorie

• mateřské školy a dětské skupiny

• odborné učebny ZŠ a rekonstrukce učeben neúplných škol

• infrastruktura pro sociální služby

• revitalizace kulturních památek

• městská a obecní muzea

• obecní profesionální knihovny

• veřejná infrastruktura cestovního ruchu

*Výše dotace:*

obecně **85%** až **95%** (přes MAS) způsobilých výdajů projektu, finální výše obdržené dotace záleží také na uznatelnosti jednotlivých částí projektu v rámci tematického zaměření příslušných výzev

***Operační program životní prostředí***



*Předpokládaná témata*:

* Opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
* Energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
* Adaptace na změnu klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
* Přístup k vodě a udržitelné hospodaření s vodou
* Přechod na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
* Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

*Výše dotace:*

* obecně až **85%** z uznatelných výdajů projektu, záleží na typu žadatele (obec X podnik)
* finální výše obdržené dotace také záleží na uznatelnosti jednotlivých částí projektu v rámci tematického zaměření příslušných výzev

***Ministerstvo zemědělství***



*Předpokládaná témata*:

* dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků
* výstavba vodovodů a kanalizací
* obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků
* výstavba vodních nádrží
* odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku
* stavby na ochranu před povodněmi

Výše dotace: do **70 %** z uznatelných výdajů projektu, závisí na tematickém podprogramu

***Národní plán obnovy***



*Předpokládaná vybraná témata:*

* Energetické úspory veřejných budov
* Hospodaření s vodou v obcích
* Protipovodňová ochrana – obsahuje ochranu obydlených oblastí proti negativním účinkům povodní, zlepšení zadržování vody v krajině a usnadnění přirozeného režimu stávajících vodních děl v zastavěných oblastech (součástí je podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích a provádění pozemkových úprav s pozitivním vlivem na prevenci eroze a zachycování srážek)
* Rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie
* Budování kapacit dětských skupin zřízených dle zákona č. 247/2014 Sb., zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Výše dotace: **od 40%** z uznatelných výdajů projektu, závisí na tematickém podprogramu a podmínkách dané výzvy (např. velikost úspory energie apod.)

***Ministerstvo pro místní rozvoj***



*Předpokládaná témata*:

Obnova místních komunikací, rekonstrukce a výstavba sportovních hřišť a objektů u škol, sportovní hřiště a areály pro veřejnost – budování a obnova míst aktivního i pasivního odpočinku, rekonstrukce a modernizace veřejných budov – obecních úřadů, knihoven, kulturních a multifunkčních domů, školních budov, stavby a zařízení dopravní infrastruktury, revitalizace veřejných ploch, obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů…

Výše dotace: až **80%** z uznatelných výdajů projektu, závisí na tematickém podprogramu, který také detailně upřesňuje uznatelné X neuznatelné výdaje

***Státní fond dopravní infrastruktury***



*Témata:*

**Chodníky** – financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace – chodníky, autobusové zastávky, zálivy, vjezdové brány do obcí…

**Cyklostezky** – financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Výše dotace: až **85%** z uznatelných výdajů projektu

## Použité prameny a literatura

1. **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR**, Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027, verze k 22. 6. 2022

<https://irop.mmr.cz/cs/>

2. **Ministerstvo životního prostředí ČR**, Operační program životní prostředí 2021 – 2027, 18.0 (EK verze 10.0)

<https://www.opzp.cz/>

3. **Ministerstvo zemědělství ČR**, webový portál eAgri, Národní dotace

<https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/>

4. **Národní plán obnovy**, <https://www.planobnovycr.cz/>

5. **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR**, Podpora a rozvoj regionů <https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu>

6. **Státní fond dopravní infrastruktury ČR**, Poskytování příspěvků

<https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/>

7. **Český statistický úřad**, veřejná databáze

## Seznam zkratek

CR cestovní ruch

ČSÚ Český statistický úřad

ČOV čistírna odpadních vod

ČR Česká republika

EU Evropská unie

IROP Integrovaný regionální operační program

ITI Integrovaná územní investice

MAS Místní akční skupina

MHD městská hromadná doprava

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MOS městská a obecní statistika

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MŠ mateřská škola

MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

MZe ČR Ministerstvo zemědělství České republiky

MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky

NPO Národní plán obnovy

ORP obec s rozšířenou působností

OV občanská vybavenost

PD projektová dokumentace

PK Pardubický kraj

POV Program obnovy venkova

RKH Region Kunětické hory

SC strategický cíl

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

SLDB sčítání lidu, domů a bytů

TUV teplá užitková voda